**郑州铁路职业技术学院**

**重点工作动态**

**2019年第1期**

**郑州铁路职业技术学院办公室 2019年3月25日**

近期重点工作通报

开学以来，全校各部门团结一致，同心同德，积极进取，各项工作取得了优异的成绩。现将近期重点工作详情通报如下：

1. **教学管理50强**

教务处牵头，前期初评已经进入前75名，答辩基础材料准备就绪，3月25日下午，相关项目负责同志已封闭办公，对材料进行最后的审核和拔高。3月29日赴徐州进行答辩工作。

**二、学生管理50强**

学生处牵头，前期初评已经进入前75名，答辩基础材料准备就绪，近期集合相关项目负责同志封闭办公，对材料进行最后的审核和拔高。3月29日赴徐州进行答辩工作。

**三、 职称评审工作**

人事处牵头，高级职称已与3月24日评审完毕并开始公示，中级职称评审正在资料审核阶段，预计4月中旬完成。

**四、2019年单独招生考试**

招生就业处牵头，已经于3月22日18:00组织完成2019年单独招生统一网上填报志愿工作，教务处等相关部门正在加紧考务等相关安排。3月27日召开单独招生协调会，具体安排2019年学校单独招生工作。

**五、2019年校园招聘会**

招生就业处牵头，截止3月25日，招生就业处联系相关参加招聘会企业基本完毕，参加企业达到300多家，校园招聘会前期准备工作就绪。

**六、2019年运动会**

1．2019年田径运动会按计划在4月18、19日召开。倪校长主持召开了第一次运动会各工作组和各学院书记参加的运动会筹备会，把各项与运动会相关的工作进行了布置。

2．运动会组织组、竞赛组、宣传组、学生组织管理组、纪律检查组、后勤组、保卫组等各工作组都在有序开展各项工作。并计划在4月上旬召开第二次运动会筹备会，检查各工作组完成情况。

**七、外资贷款项目**

财务处牵头，相关参数资料已经准备完毕，进入最后印刷阶段。协调会已召开，相关部门正在准备迎接外宾来校相关事宜。

1. **实训楼建设**

实训楼建设正在进行内部安装，预计7月底前完工。

1. **特高校建设**

自学校党委会研究成立项目办以来，项目组积极开展工作，主要工作如下：

1.认真学习职教20条、专家讲座及相关文件，研讨确定特高校申报及撰写方案。组织召开3场项目研讨会，形成了三高一大专业群及六大工程建设框架及编写体例要求。

2.各项目组分别召开研讨会，学习研讨，撰写建设方案，目前已完成第五稿。

3.组织2次外请专家的研讨论证会。

4.集中调研。对专业群进行数据报表摸底，各项目组外出调研，对全校发展战略的15项工作落实到职能部门，做好校级领导协调沟通的资料准备。

下一步计划安排：

1.组织校内外专家进行第二轮研讨论证，重点一是专业群建群依据、群平台搭建、群课程等方面深入研讨。二是凝练学校发展定位、理念及战略。三是内部治理结构方案论证。

2.密切关注上级有关特高项目文件及动态，不断加强学习提高认识。

3.一旦文件下发，做好申报工作。

**十、省级文明单位创建**

1.健全体制机制。2019年1月16日，党委宣传部制定《郑州铁路职业技术学院省级文明校园创建实施方案》，明晰工作内容，明确工作要求。经党委会研究下发，正式启动省级文明校园创建工作。

2.细化目标任务清单。为进一步加强组织领导，抓好任务落实，切实做好省级文明校园创建各项工作，2019年3月15日，党委宣传部结合省级文明校园创建指标体系，制定了创建目标任务清单，明确了目标任务相关的牵头校领导、牵头部门和配合部门。同时就创建资料提交要求、实地考察相关建设任务等明确了时间节点和完成要求。

3.抽调人员成立档案资料工作组，认真进行省级文明校园创建档案资料的搜集整理汇编工作；成立校史馆建设文案组、资料组、设计组和工程组，扎实开展校史馆实地考察项目建设。目前正有序进行中。

4.3月底前，向文明办提交省级文明校园创建申请，上报创建自查材料。

5.结合学校近期工作，拟定于下周召开全校省级文明校园创建大会，切实营造校领导重视、职能部门积极发动、全校师生广泛参与的良好氛围，推进省级文明校园创建各项工作按部就班、稳步推进。

**十一、中国职业技术教育学会能力重构研究院建设**

1.完成研究院筹建方案编制工作；

2.完成研究院章程起草工作；

3.完成能力重构专家委员会名单起草工作；

4.完成研究院装修招标，装修工作已经开展。

**十二、郑州亚欧交通职业学院筹建**

（一）3月份完成工作情况

1.调研学院注册途径，完成相关请示报告的拟定工作。

2.赴尉氏县、原阳县、郑州航空港区管委会调研用地情况。

3.完成学院理事会章程、发展理事会章程初稿的起草工作。

4.完成学院组织机构方案初步拟定工作提交党委会讨论。

5.配合科研外事处学校备案工作完成幸福路校区有偿使用协议的拟定和签署工作。

6.完成校领导，部分中层正职、相关院系负责人和教职工代表赴尉氏县和原阳县现场察看亚欧学院拟选址地块情况。

7.科研外事处牵头，郑州亚欧交通职业学院备案工作正在加紧进行。

（二）4月重点工作计划

1.准备学院机构注册相关资料。

2.筹备召开第一次理事会。

3.在调研的基础上拟定招生计划。

4.筹备学院挂牌仪式。

5.准备学院收费许可审批相关资料。

6.继续做好学院选址考察各项工作。

7.拟定学院组织机构建设方案提交党委会研究。

**十三、270亩土地新校区建设**

**1.土地手续办理情况**

（一）用地性质调整

我校新选址270亩地用地性质调整于3月15日通过专家论证，并于3月21日开始进行批前公示，下一步将继续紧盯上级主管部门，加快推进此项工作。

（二）建设项目选址意见书和用地预审

目前已经与省自然资源厅、住建厅对接，根据要求正在准备申请材料。

**2.总体规划设计调整和公寓楼方案、施工图设计招标**

目前正在编制招标文件，已初步完成初稿。后续将持续跟进，加快推进进度。

**3.老校区拟申报河南省省直单位危旧房改造项目**

积极与河南省省直机关事务管理局住房制度改革处保持联系与沟通，加强对政府相关政策文件等业务知识的学习，进一步调研兄弟高校的经验做法，并做好与拟合作单位的考察工作。

发送：校属各单位

郑州铁路职业技术学院办公室 2019年3月25日印发